## Blockerit
BUGIT
#867	fullViewRevision päättyy internal server erroriin				Alle 1htp? Ei saa toistettua	osittain (suurimmaksi osaksi Tomcat-ongelman kanssa sama ongelma)
#816 #626 #524 / #675	DDI	#675 ja #626 done			1htp
#580 #866 #865	Tomcat (muistin varaus -ongelmat)				??	8gb muistia riittänee
#521	Samannimiset tiedostot				1-2htp	ratkaisuehdotus issuessa		Mitkä metatiedot jätetään? Jos täytyy säilyttää study_attachment -revisionable molemmille, menee vaikeaksi, koska revisionable ja revisiot ovat llinkattu muihin revisioihin
#269	Julkaisun lisääminen → uusi revisio				0,5htp	ratkaisuehdotus issuessa
#859	Revisiot eri tilassa cache / DB				1-2htp?	transaction alkaa → dataa muutetaan → cache evictataan → vanha data haetaan muualta tulleella kutsulla (transaktio ei ole commitannut) → cacheen jätetään haettu data → transaktio commitataan
#510	Kuvailujen eri kielten tallennus				1htp
#659	API Suorituskyky

PENDING
#855	Epäonnistuneen requestin jälkeen rikkinäisiä viittauksia

DOKUMENTAATIO
#749	Dataconf konfiguraatio
#750	Ohjeet subqueryn tekemiseen				1htp? Ei pitäisi olla / Isoja hommia
#782 #666	Datakonfiguraation muokkauksen vaikutus
#791	rajoitteiden käyttöesimerkit (parent, children, named)
#191	kts. Issue

	resolved
	työn alla
	pending
	ei aloitettu

## Majorit
	resolved					Data/kuvailun versionumeron tarkistus
	työn alla					versioiden poisto admin/data-admin
	pending
	ei aloitettu
	valmis?

Painoarvo	Tyyppi
2	backend	870	Metka virhe tuottaa suuren määrän lokeja
3	Konfiguraatio	857	Jos GUI-elementille antaa permission arvon peittyy se kaikilta käyttäjiltä elementistä huolimatta.
3	Konfiguraatio	809	Konfiguraatioiden muokkaus ei muokkaa json-tiedostoja
3	Konfiguraatio	798	Datakonfiguraatio, viittausta ei voi luoda, jos “ohita poistetut” tai “vain hyv.”
3	Konfiguraatio	772	Datakonf, antaa määrittää saman avaimen usealle kentälle
3	Konfiguraatio	758	eksperttihaku, virhehaku, ei toimi kentällä study
3	Konfiguraatio	752	Eksperttihaku julkaisuista ei toimi publicationyear, publicationid
3	Konfiguraatio	751	Eksperttihaku ei toimi mappien kentällä binderid
3	GUI	806 575 399	Siirryttäessä luonnokseen englanninkieliset ja ruots…
3	GUI	718 517	Kaikkia käyttöliittymätekstejä ei löydy käännettäväksi konfiguraatio- tai uiLocalization -tiedostoista
2	GUI	779	Virheilmoitukset, rikkinäinen viittaus
3	GUI	742	GUI: käli ei aina päivity julkaisujen osalta
3	GUI	741	Lataa-napin takaa saatava JSON ei sisällä taulukkorakenteiden dataa
3	GUI	736	Käännösten erikseen hyväksyntä					?
3	GUI	570	Lomakehaku ei löydä kaikkia aineistoja
3	GUI	569	Ison datatiedoston lisäyksessä ongelma					Ei pysty kokeilemaan
3	GUI	560	Jos samalle sarjalyhenteelle on olemassa kaksi sarjaa (toinen hyväksytty ja toinen luonnos), ei kertaalleen hyväksyttyä sarjaa pysty enää muokkamaan ja hyväksymään
3	GUI	458	Vastausprosentti-kenttää ei kuulu olla kvaliaineistoilla
3	GUI	419	Julkaisun liittäminen sarjaan ei toimi odotetusti
3	GUI	406	Metkan oikeassa yläkulmassa oleva aineistonumerohaku ei toimi
3	Backend	829	Rajoitteet release-operaatiossa
3	Backend	827	Rajoitteet claim-operaatiossa
3	Backend	826	Rajoitteet restore-operaatiossa
3	Backend	796	Oikeudet, basic-user pystyy indeksoimaan revisiot API:n kautta
3	Backend	723	Käytetään jQueryä (päivitys uudempaan versioon, 2.1.2. vanhentunut)
3	Backend	722	Luonnos → hyväksytty -ongelma, muuttujat
3	Backend	653	DDI – Metkan tuottama DDI-tiedosto ei validoidu
3	Backend	588	DDI export: kentät nation ja resIntru eivät tule DDIhin
3	Backend	578	Revisionable-taulun study_id-kenttä ei päivity kun muutetaan studyid-tietoa APIn kautta					Luontiin mukaan studyid mahdollisuus
3	Backend	553	Käyttäjä kirjautuu ulos metkasta, mutta ei sammuta selainta. Toinen käyttäjä yrittää kirjautua metkaann omilla tunnuksillaan					*
3	Backend	552	JSON-tiedostojen muokkaukset, jotka aiheuttavat muutoksia aineistojen metatietoihin, eivät aiheuta kuvailuversionumeron muuttumista
3	Backend	545	DDI Export: kenttiä puuttuu: altTitle, nation
3	Backend	509	Peruskäyttäjä pystyy poistamaan luonnostilaisia tyhjiä aineistovirheitä painamalla Hyväksy-nappia					*
3	Backend	500	API: Olemassa olevaa aineistoa ei voi tuoda metkaan sille jo annetulla tunnisteella (FSDxxxx)
3	Backend	443	Mappien hakulomakkeella katkaisumerkin (*) käyttäminen ei toimi
3	Backend	412	Aineiston hakulomake – Käsittelijä-kenttä ei toimi
3	Backend	395	Aineiston tiedostoliitteitä ei voi poistaa peruskäyttäjän tunnuksilla
2	Backend	405	Asiasanastot ja asiasanat riippuvat käytetystä kielestä					*
2	Konfiguraatio	808	Versioitujen konffien voimaantulosta
2	Konfiguraatio	784	Datakonf, olemattoman poisto-oikeuden lisääminen estää muokkaksen
2	Konfiguraatio	783	Datakonf, rikkinäinen konfiguraatio ei ilmoita itsestään.
2	Konfiguraatio	780	Datakonf, oletusarvot eivät ole automaattisesti valittuna
2	Konfiguraatio	778	Datakonf, viittauksen kohde, viiva vaikka valittu(?)					Korjattu
2	Konfiguraatio	728	Misc-json -konfiguraation hallinnointi					?
2	Konfiguraatio	456	Kuvailun versiotietojen pitäisi olla pakollisest, nyt ei ole
2	Konfiguraatio	431	GUI konffi ongelma, kun haluaa tutkimuksen aikaulottuvuudet merkityiksi pakollisiksi
3	GUI	706	Vaatimus-excel: 38 - Käyttöliittymässä on eksperttihaku, ja hakulauseen voi tallentaa kuvauksen kera					Korjattu
2	GUI	711 646 640 639	Aineistoa ei voi valita pudotusvalikon kautta					Onko toive vai vaatimus? Näppäimistöltä eka merkki?
2	GUI	492 491	Aineistojen virheet: haku aineiston numerolla ei tuota hakutuloksia
2	GUI	843	Käyttöliittymä ilmoitti aineistolle eri tilan kuin API
2	GUI	810	Hakutulosten listaukset eivät kerro mitään mapilla, julkaisulla, study_variablesilla
2	GUI	803	Virheilmoitukset, virheissä näkyy JSON-avain eikä otsikko					Korjattu
2	GUI	802	Revisioiden vertailussa näkyviin JSON-avaimet
2	GUI	801	Revisiohistoriassa ei ole julkaisupäivämääriä
2	GUI	786	Virheilmoitukset, rajoite estää hyväksymisen, puuttuu kenttä
2	GUI	719	englanninkielisten tekstien ongelma					* ???
2	GUI	712	Revisiohistoria ei näytä kaikkia muutoksia esim. Versiotietojen muutokset eivät näy revisiohistoriassa oikein
2	GUI	694	Jos aineisto on hyväksytty, muuttujaryhmien tekstejä ei pysty tarkastelemaan
2	GUI	651	Tallentamaton muuttujaryhmä näkyy muuttujien ryhmitellyssä näkymässä					Korjaus issuen #551 indikoimaan ongelmaan aiheuttaa nyt sen, että käyttäjää informoidaan, jos hän on poistumassa esim. muuttujanäkymästä tallentamatta muutoksia. Näin ollen käyttäjä ei voi enää erehtyä luulemaan tallentamattomia tietoja tallennetuiksi.
2	GUI	630	Muuttujien ryhmät tilapäisesti hukassa
2	GUI	627	Tekijätiedot sisältävä pop up -ikkuna aukesi puutteellisena					Resolved, ei ole toistunut
2	GUI	604	Jos käyttäjä avaa mapista luonnoksen ja painaa sulje-nappia, välillä tyhjä rivi välillä avoin luonnos välillä molemmat					* ??? Ei pysty kokeilemaan
2	GUI	574	Yhteenkytkettyjen pudotusvalikkojen tietojen päivittymisongelma					* ??? Ei pysty kokeilemaan
2	GUI	561	Aineistosta muutettiin vain asiasanoja ja silti revisiohistoriassa näkyi tiedostoliitteiden muutos
1	GUI	542	Eksperttihaku toimii epävarmasti
2	GUI	532	Muokkaa muuttujaa -näytöllä yksittäisen tekstin lisääminen siirtää focuksen alla olevaan ikkunaan, vaikka pitäisi pysyä auki olemassa pop up -ikkunassa					Ei tehdä?
2	GUI	528	Muuttujien frekvensseissä tulee myös näyttää ne luokat, joissa ei ole havaintoja					???
2	GUI	503	Käyttöliittymä: Aineiston laatu -kentän muokkaamismahdollisuus sattumanvaraista
2	GUI	471	Kopioimalla tekstiä wordistä abstraktiin tulee mukana muotoilu- ja asetteluinformaatiota, joka näkyy html-näkymässä ja kannassa					Paste as plain text?
2	GUI	470	Jos eksperttihaun tuloksena on muuttuja, ei tätä hakutulosta klikkaamalla tapahdu mitään
2	GUI	455	Jos eksperttihaun tuloksena on tiedosto, ei tätä hakutulosta klikkaamalla pääse mihinkään
2	GUI	453	Datassa muuttujan selitteessä olevat “-merkit muuttuneet metkaan tuonnin yhteydessä erikoisiksi					DDI?
2	GUI	434	Virheiden lisääminen niiden välilehden kautta on hankalaa, koska aineisto valitaan numeron perusteella
2	GUI	433	Virheen lisääminen ei onnistu Aineisti – Virheet-välilehdeltä
2	GUI	430	Henkilöön liittyvän organisaation lisäämisessä ongelma					Minulla toimii oikein
2	GUI	426	Muuttujien ryhmittely					Ei tehdä? Kannattaisiko tallennus tehdä vasta lopuksi eli kun kaikki muuttujat on ryhmitelty?
2	GUI	418	Virheellinen tiedostoliitteen lisäysikkuna					sama kuin 627? Ei toistunut
2	GUI	409	Muuttujista puuttuu selaustoiminnallisuus edeltävään ja seuraavaan muuttujaan					Ei tehdä? Onko toive vai vaatimus?
2	GUI	404	Aineiston kuvailu-välilehdellä ei ole expand all/collapse all -toiminnallisuutta					Korjattu
2	GUI	400	Metka ei kysy datan versionumeroa datatiedoston lisäämisen yhteydessä					*
2	Backend	558 478	Ei toimi näin: Käyttöehdon muutospvm- ja käyttöehto muutospvm:n jälkeen ovat yhtäaikaa pakollisia, toinen ei voi puuttua
2	Backend	449 448	Poistettu julkaisu jää osaksi hyväksyttyä aineistoa					*
2	Backend	864	Metka kaatui muistin loppumiseen kesken massa-ajon
2	Backend	846	Virhe massapäivitystä ajaessa					?
2	Backend	800	Mapit, tyhjiä luonnoksia					?
2	Backend	755	Eksperttihaku löytää poistettuja tietoja
2	Backend	745	enkku biblcit päivittyy heti, kun suomi biblcit päivittyy					*
2	Backend	648	Metka ei kysy/ei ole paikkaa merkitä tehdäänkö datasta uusi muuttujakuvaus					Lasse? Tämä oli sovittu toisin?
2	Backend	711 646 640 639	API: claimRevision ei anna JSON-virhettä vaan nostaa poikkeuksen, jos kohteena on revisio, jota ei ole olemassa					Korjattu
2	Backend	624	AMQP-viestit: kaikkia heräteviestejä ei ole implementoitu
2	Backend	620	Julkaisut-lomakehaussa toimimattomuutta					käsittelijä-kentän tarkoitus
2	Backend	616	DDI export: sampProc-kentän kappalejaot näyttävät tältä &lt;p>&amp;nbsp; ja &lt;/p> kun pitäisi olla tavalliset p-tagit
2	Backend	615	DDI Export – samProc-kenttä
2	Backend	614	DDI export: geogCover-kenttään piti kopioida tiedot myös nation-kentästä
2	Backend	613	DDI Export - &nbsp; <:n tilalla
2	Backend	612	DDI export: turhia välilyöntejä konkatenoidussa organisaationimessä
2	Backend	611	DDI export: jos muu tekijä on organisaatio, sen tietoja ei tule xml-dokumenttiin
2	Backend	610	DDI export: merkki < muuttuu &lt; esim. <br> sijaan lukee &lt;br>
2	Backend	600	Hyväksynnässä ongelmia
2	Backend	597	DDI export: kentässä IDNo pitäisi olla vain numero ja teksti FSD attribuutissa agency
2	Backend	596	DDI export: tieto liittyvästä aineistosta ei tule DDI:hin
2	Backend	579	API: APIn palauttamista virheviesteistä puuttuu toisinaan tarkempi kuvaus virheestä
2	Backend	550	Muuttujien frekvenssit: jos jokin luokka on määritelty puuttuvaksi tiedoksi, se kuitenkin näkyy frekvensseistä kuin se ei olisi puuttuvaa tietoa
2	Backend	548	DDI Export: muiden tekijöiden organisaatiot eivät tule mukaan
2	Backend	547	DDI Export: dataKind ei käänny
2	Backend	546	DDI Export: abstract ja sampProc-kentissä -![CDATA… vaikkei sisällön pitäisi alkaa näin
2	Backend	530	Tyhjän muuttujan lisääminen antaa virheilmoituksen
2	Backend	498	API: Tallennusoperaation käyttö epävarmaa
2	Backend	480	Kun tekee hyväksttyyn aineistoon uuden luonnoksen, mutta ei muuta mitään, ja hyväksyy, tulee uusi revisio
2	Backend	477	Metka ei toimi näin: jos käyttöoikeus = embargo, herätekentät ovat pakollisia
2	Backend	476	Metka antoi hyväksyä aineiston, vaikka sopimustapa oli valittu ja spoimuspvn puuttui – ei pitäisi toimia näin
2	Backend	460	Julkaisujen lisääminen hyväksytyille aineistoille ei kasvata automaattisesti kuvailun versionumeroa
2	Backend	459	Sarjakuvausten muuttaminen hyväksytyiltä aineistoilta ei kasvata sarjaan kuuluvien aineistojen kuvailuversioita
2	Backend	450	Virheitä sisältävien aineistojen haku virhepistemäärällä ei toimi
2	Backend	442	Lomakehauissa ongelma pudotusvalikoilla tapahtuvissa hauissa
1	Konfiguraatio	770	Datakonf, vakioarvon valinta
1	Konfiguraatio	563	Metka ei tarkasta onko uusi versionumero suurempi kuin entiset
1	GUI	819 792	Rajoitteissa voisi ilmaista millä tasolla ollaan menossa					Ei tehdä? Kysytty riittääkö #396 ja #420 tämän korjaukseksi!!!
1	GUI	793 410 257	Metka ei ilmoita selvästi, että sessio on vanhentunut					Ei tehdä?
1	GUI	445 444	Jos lomakehaussa hakutuloslistauksesta klikkaa jotain hakutulosta, ei hakutuloksiin enää pääse takaisin
1	GUI	393 98	Metka ei kysy tallennetaanko tiedot, kun käyttäjä siirtyy osiosta toiseen (esim. Aineistosta sarjaan)					Korjattu
1	GUI	832	Virheellinen viittausmääritys aiheuttaa nullpointer errorin					Korjattu
1	GUI	805	Virheilmoitukset, operation succesful with errors					Korjattu
1	GUI	769	Datakonf, muokkauseditori otsikot puuttuvat					Lisätään tarvittavat – ei rekursiivisiin? Mikä on yhden yksittäisen listaitemin otsikko? Nyt Muokkaa / Lisää
1	GUI	692	Aineistojen muuttujien ollessa luonnoatilassa, osalla aineistosta näkyy muuttujien muokkauspäivät osalla ei					*
1	GUI	691	Aineiston hakulomakkeella kaksiportaisen tieteensanaston sanastojen tiedot menevät sekaisin
1	GUI	690	Joidenkin muuttujien revisiohistoria on tyhjä vaikka muuttujaan on tehty metatietojen muutoksia
1	GUI	649	Metka ei päivitä itse näyttöä, vaan käyttäjän pitää itse tehdä refreshaus					Eksperttihaun poisto korjattu. muuttujien perusnäkymän muokkauspvm ??? käännösnäkymään pääseminen ????	Sama kuin #507
1	GUI	641	Tiedostiliitteen poistamisessa tilaan liittyviä ongelmia
2	GUI	598	Jos yksikään havaintoyksikkö ei saa muuttujan luokan arvoa, ei luokan selite ja frekvenssi näy muuttujan näytöllä					Sama kuin #528
1	GUI	595	liikaa pop-up-ikkunoita					Ei tehdä? Kysytty riittääkö #396 ja #420 tämän korjaukseksi!!!
1	GUI	587	Virheilmoitus ei kerro virheen tarkkaa syytä tallentaessa					Ei tehdä? Kysytty, eikö kentän merkitseminen punaisella + infoteksti riitä?
1	GUI	551	JSON-tiedostojen tallennuksen yhteydessä olisi syytä kystä “Haluatko tehdä muutokset?”					Korjattu
1	GUI	536	Jos käyttäjä on ottanut toisen aineiston haltuun kesken käsittelyn, saa alkuperäinen käsittelijä tiedon vasta Tallenna-napin painamisen yhteydessä ilmoituksena Access Denied					Ei tehdä?
1	GUI	529	Isojen lukujen tunnusluvut menee väärin
1	GUI	525	Revisiovertailussa pitkät tekstit puskevat yli niille varatusta tilasta
1	GUI	516	Lokalisointi: buttons.js:n osia ei voi lokalisoida					No can do
1	GUI	499	API: Tallennusoperaation palauttamat error-viestit epäselviä					Sama kuin 494, Javadoc!
1	GUI	481	Kun klikkaa Aineistot-välilehteä, päätyy tuurista riippuen aineistot tai virheet-välilehdelle
1	GUI	475	tekijä/muu tekijä/kerääjä: henkilön muuttaminen organisaatioksi ei onnistu					Korjattu
1	GUI	469	Sinisessä yläpalkissa tulisi näkyä aineiston nimi
1	GUI	452	Pop up -ikkunoissa kursorin pitäisi olla automaattisesti ensimmäisessä täytettävässä kentässä					Korjattu
1	GUI	441	Ryhmiteltävät muuttujat pitäisi voida valita valitsemalla 1. ja viimeinen muutuja shift-näppäin pohjassa					Korjattu
1	GUI	436	Tallennuksessa “turha” virheilmoitus					Ei toistu, tulee “Lomakkeella ei ollut tallennettavia muutoksia”. Kokeiltu chrome & chromium & firefox
1	GUI	432	Muuttujien perusnäkymässä ei palata aina siihen kohtaan, josta käyttäjä meni syöttämään muuttujan tietoja					Riippuu ilmeisesti muuttujien määrästä?
1	GUI	427	Kuvailu-välilehden aukiolleet osiot sulkeutuvat tallentaessa					Riittääkö #404:n korjaus, eli lisätty expand all / collapse all button?	Sama kuin 206
1	GUI	425	Metkan antamia ilmoituksia ei voi sulkea yhdellä napin painalluksella (enter)					Korjattu
1	GUI	423	Muuttuja-näyttöjen latautuminen on hidasta
1	GUI	420	Konfiguraatioiden editointi-ikkunoiden kokoa ei voi suurentaa					Korjattu
1	GUI	401	Jos aineistoliitteenä laitetaan zip-paketti, sen sisältöä ei näe mistään					*
1	GUI	396	pop up -ikkunoita ei voi siirrellä					Korjattu
1	GUI	275	Kuvailu-välilehdellä tallentaminen heittää käyttäjän välillä perustiedot-välilehteen					Ei tehdä?
1	GUI	259	Tallenna-napin painaminen käännöspuolella heittää käyttäjän suomipuolelle					Ei tehdä?
1	GUI	229	Muuttujaryhmästä poistetut muuttujat siirtyvät muuttujalistan loppuun eikä omalle paikalleen välilehdellä “muuttujien ryhmittely”					Ei tehdä?
1	GUI	206	Tallenna-napin painallus sulkee kaikki aukiolevat osiot kuvailu-välilehdellä					Riittääkö #404:n korjaus, eli lisätty expand all / collapse all button?
1	Backend	797 795	API:n kautta tehty luvaton palautusyritys aiheuttaa poikkeuksen					Ei tehdä?
1	Backend	837	Tomcat varaa muistia säännöllisesti lisää
1	Backend	756	konfiguraatiotiedosto kaatoi tomcatin
1	Backend	744	Metka vapauttaa aineiston ilman sen vapauttamista/käsittelyn lopettamista					??
1	Backend	738	Muistinhallinnan ongelmia
1	Backend	735	Aineiston voi hyväksyä vaikka tiedostoliite puuttuu levyltä					Tarkistus tiedostoliitteen operaatioissa
1	Backend	721	Indeksointi välillä hidasta
1	Backend	603	Mappitietojen avaaminen luonnokseksi ja hyväksyminen aiheuttaa välillä mapin revision katoamisen
1	Backend	602	Muuttuja- ja muuttujajoukkohaussa filtteröinti “Luonnoksia”-arvolla palauttaa hyväksyttyjä
1	Backend	589	Kun dataAdmin palauttaa poistetun aineiston, pitää mappitiedot käydä palauttamassa erikseen käsin
1	Backend	557	Metka antaa hyväksyä embargo-aineiston ilman herätepvm ja saajaa ja selitettä
1	Backend	555	JSON-tiedoston sanastosta on poistettu termi, joka on osa kuvailua					https://surlybrewing.com/beer/daf-ipa/
1	Backend	535	Aineiston haltuunotto ja tallennus
1	Backend	512	AMQP-viestit: Metka ei käynnistyessään tarkasta onko RabbitMQ päällä
1	Backend	495	API: JSON-Payload tallentuu osittain tilanteessa jossa palautuva virheviesti on OPERATION_SUCCESSFUL_WITH_ERRORS					virheellinen revisi
1	Backend	485	en ja sv DDI export -toiminnallisuutta ei voi käyttää aineistolla, joka on jollain toisella käsittelyssä
0	Toistuuko?	863	Indekseri jää jumiin nullpointer errorin jälkeen
0	Toistuuko?	851	Poikkeus luonnosta luotaessa
0	Toistuuko?	842	Aineistohaun yhteydessä tulee ilmoitus revisiota ei löydy
0	Toistuuko?	841	Sarjoista ilmoitus revisiota ei löydy
0	Toistuuko?	686	Yksittäinen 403
0	Toistuuko?	638	Aineiston lomakehaku ei löydä kaikkia soveltuvia aineistoja
0	Toistuuko?	633	API-bugi joko claimRevision tai saveRevision toiminnossa
0	Toistuuko?	625	muuttujien revisiohistorian vertailu aiheutti java.lang.NullPointerExceptionin
0	Toistuuko?	618	Aineiston tallentamisen yhteydessä DataIntegrityViolationException
0	Toistuuko?	617	Aineiston tallennuksen yhteydessä ilmoitus “VIRHE: Revisiota ei löydetty”
0	Toistuuko?	591	Aineiston poistossa virhetilanne
0	Toistuuko?	585	Aineiston hyväksymisen yhteydessä pitkä virheilmoitus
0	Toistuuko?	583	Aineiston lomakehaussa käyttäjän syöttämät hakuavaimet täytyy katkaista *-merkillä
0	Toistuuko?	554	Käyttäjä sai virheilmoituksen yrittäessään katsoa revisiohistoriaa
0	Toistuuko?	540	Napit vaihtelee lennossa
0	Toistuuko?	538	Välillä metka ei tee mitään, kun painaa nappia
0	Toistuuko?	534	Metka väläyttelee ikkunaa, jossa lukee virhe ja joka poistuu itsestään
0	Toistuuko?	526	Käyttäjä kirjasi asiasanan, painoi lisää-nappia ja sai virheilmoituksen
0	Toistuuko?	520	Käyttäjä teki luonnoksen, poisti tiedon ja painoi hyväksy – tuli virheilmoitus
0	Toistuuko?	519	Käyttäjä yritti importoida DDItä ja sai pitkän virheilmon
0	Toistuuko?	518	Käyttäjä sai virheilmoituksen, jonka sulkeminen ei onnistunut
0	Toistuuko?	515	Suorituskyky: haltuunottopyynnön ja haltuunsaamisen vällinen aikaero voi olla suuri
0	Toistuuko?	490	Aineistonhaku antaa virheilmoituksen (erikoismerkit, kauttaviiva, yhdysviiva)
0	Toistuuko?	454	Esimerkki metkan hitaudesta
0	Toistuuko?	451	Eksperttihaku oli väärin kirjoitettu, nullpointer
0	Toistuuko?	435	Käyttäjä sai virheilmoituksen, että aineistolla on käsittelijä, vaikkei käsittelijää ollut
0	Toistuuko?	417	Revisioitavaa objektia ei löydetty -virheilmoitus
0	Toistuuko?	413	Access Denied -virheilmoitus
0	Toistuuko?	403	Hae-nappulan painaminen nullpointer
0	Toistuuko?	187	SPSSIO on upotettuna metkan repoon
0	Kokoelmaissue	732
0	Kokoelmaissue	725
0	Kokoelmaissue	713
0	Kokoelmaissue	710
0	Kokoelmaissue	709
0	Kokoelmaissue	708
0	Kokoelmaissue	707
0	Kokoelmaissue	702
0	Kokoelmaissue	700
0	Kokoelmaissue	685
0	Kokoelmaissue	684
0	Kokoelmaissue	683
0	Kokoelmaissue	682
0	Kokoelmaissue	681
0	Kokoelmaissue	680
0	Kokoelmaissue	678
0	Kokoelmaissue	677
0	GUI	739	Eksperttihaku räjähtää silmille
0	GUI	537	käyttäjät turhautuvat ja painelevat rivejä, nappeja jne. useita kertoja, mikä välillä johtaa virheilmoituksiin/virhetilanteisiin
0	GUI	389	Prosessit kuten hyväksyminen, luonnoksen tekeminen kestävät välillä kauan, eikä metkassa näy merkkejä
0	Dokumentaatio	774	Datakonf, viittaukset					???
0	Dokumentaatio	775	Datakonf, viittaukset					kysymys riittääkö ehdotettu dokupäivitys
0	Dokumentaatio	835	GUI-konfiguraation dokumentaatio, displayTypen yliajamisesta ei ole esimerkkiä					Onko toteutettu? Koodissa kommentti: NOTICE: displayType and multichoice are defined attributes in the specification but their implementation is not an immediate concerne so they can be skipped
0	Dokumentaatio	834	GUI-konfiguraatio, custom-napin lisäämisestä ei ole dokumentaatiota					Lisätty linkit ohjeistukseen, vaatii ehkä käytännön esimerkin vielä Esimerkkejä-sivulle
0	Dokumentaatio	833	GUI-dokumentaatio, showReferenceValue					???
0	Dokumentaatio	825	Rajoitteet, unique-rajoitteen scope
0	Dokumentaatio	823	Rajoitteet, increasing ja decreasing					???
0	Dokumentaatio	821	Uusi konfiguroitava asia					Kysyin mikä on tämä uusi konfiguroitava asia. Lisäsin linkit konfiguraatioiden muokkauksiin ja esimerkkeihin.
0	Dokumentaatio	817	Eksperttihaku: pvm aikavälinhaun ohjeistus puuttuu					???
0	Dokumentaatio	815	Kuinka konfiguraatiotiedosto poistetaan?					Avaa config-taulu IDE:ssa ja valitse rivi ja Delete row, onko ok?
0	Dokumentaatio	814	Miten tietoa haetaan referencecontainer-tyypistä?					Jos kentällä on ruksit kohdissa 'Indeksoidaan' ja 'Yleiseen hakuun', kentän arvo voidaan hakea eksperttihaussa hakuavaimella "general".
0	Dokumentaatio	790	Datakonfiguraatio, rajoitteet, vaatimuksen kohteen tyyppi ja kohteen tyyppi					Kappaleessa "Esimerkki kentän arvon tarkastamisesta" on kuvattu esimerkki, jossa Kohteen tyyppi on 'FIELD' ja Vaatimuksen kohteen tyyppi on 'VALUE'. Siellä on tosin typo, eli tekstiosuudessa oleva NOT_EMPTY pitäisi olla REGEX, korjaan sen.
0	Dokumentaatio	789	Datakonfiguraatio, rajoitteet, VALUE ja FIELD
0	Dokumentaatio	785	Datakonfiguraatio, nimetyt rajoitteet
0	Dokumentaatio	777	viittausten luominen
0	Dokumentaatio	776	Datakonf, viittausten eheys revisiota/revisionablea poistettaessa					???
0	Dokumentaatio	773	Datakonf, dokumentaation järjestys…					Järjestystä selkeytetty
0	Dokumentaatio	771	Datakonf, pitää mainita, että vapaatekstikenttä täytyy määrittää					Vaatimus vapaatekstikentästä lisätty esimerkin alkuun ja lisätty linkki.
0	Dokumentaatio	768	Datakonf, ID-kentän toiminta					Vastaus: “Revision identifioima kenttä on valinnainen, ja jos se ei ole valittuna, niin sitä ei silloin ole.”
0	Dokumentaatio	767	Data ja GUI, versionumeron vaikutus					Ei pysty tekemään versiosta 3 versiota 5 !!!!
0	Dokumentaatio	763	GUI dokumentaatio, subfieldContainer					???
0	Dokumentaatio	762	Gui dokumentaatio, containerin rakenne					containerin rakenne lisätty
0	Dokumentaatio	761	GUI-dokumentaatio, permissions camelCase vai UPPERCASE					Vastaus: “Container-objektin permissions-avaimen tyyppikuvauksessa on linkki Käyttäjien oikeudet -sivulle, josta selviää, että camelCase pätee tässäkin tapauksessa.”
0	Dokumentaatio	760	GUI dokumentaatio, hidden-avain					“miten piilotettujen kenttien näkyvyyttä hallinnoidaan.” ????
0	Dokumentaatio	759	GUI-dokumentaatio, juurielementtien dokumentaatio					juurielementit selkeytetty, buttons-elementin selite korjattu, dialogTitles puuttuu vielä!!!
0	Dokumentaatio	747	Gui-dokumentaatio ei löydy showRowAmount, allowDownload					??? koodikommentin perusteella multichoice olisi toteuttamatta? // This is ignored for now but it's included here for completeness
0	Dokumentaatio	730	SOLR ja Voikko					???
0	Dokumentaatio	729	Datakonfiguraation hallinnointi, versionumeron vaihto					???
0	Dokumentaatio	727	Dokumentaatio tietokannan migraatiosta (esimerkit uudesta mallista?)					???
0	Dokumentaatio	717	Api: editRevision -toiminnassa epäselvyyttä					???
0	Dokumentaatio	673	Uuden sanaston käyttöönotto/revisiointi – onko toteutettu? Dokumentoidaan jos on					???
0	Dokumentaatio	621	Relaatiotietokannan taulujen kenttiä ei ole dokumentoitu, taulukaavio ei ole ajantasalla					Ei näy study_error ja binder_page tauluja??? Uusi taulukaavio tehty 26062018
0	Dokumentaatio	586	Lokalisointi: kielen poistaminen/vaihtaminen					???
0	Dokumentaatio	513	Kuinka muokataan viittaustietojen muodostamista					Mitä tarkoittaa viittaustietojen muodostamisen muokkaus?
0	Dokumentaatio	494	Ohjelmakoodia ei ole kommentoitu ollenkaan					Sama kuin 499, Javadoc, ym. ???
0	Backend	849	Metka poistaa tiedostoliitteet aiemmista versioista
0	Backend	662	API:Suorituskyky massaoperaatioissa – kohtuuton määrä api-kutsuja tietoja noudettaessa